## Hole H002
UT DOE GOM^2 PCTB Marine Test Hole H002 Planned v. Actual Timeline
Revision: 0 Date: 11 July 2017
| April | [5 empty] | May
| 28 |  | 29 |  | 30 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15
In Port | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Transit | [6 empty] | ~ | ~ | [5 empty] | ~ | ~ | ~ | ~
FMEA Seatrial | [8 empty] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
Mobilization (on Site) | [17 empty] | ~ | ~ | ~ | ~ | ~
MU Cutting Shoe BHA | [22 empty] | ~
Flow Test #1 | [23 empty] | ~
RIH Hole H002 | [24 empty] | ~ | ~ | ~
Spud Hole H002 | [26 empty] | ~ | ~
Core 1CS | [28 empty] | ~
Added water core test | [28 empty] | ~
Core 2CS | [29 empty] | ~
Core 3CS | [29 empty] | ~ | ~
Drilling & Hole Cleaning
Core 4CS | [31 empty] | ~
Core 5CS | [9 empty] | Planned | [21 empty] | ~
Core 6CS | [32 empty] | ~
Drilling & Hole Cleaning |  |  |  |  | ~ | ~ | ~ | ~ |  | Actual
Core 7CS | [32 empty] | ~
Core 8CS | [33 empty] | ~
Core 9CS
Core 10CS
Drill Logging Rat Hole
Logging | [33 empty] | ~
Cementing | [34 empty] | ~
POOH Hole H0022 | [35 empty] | ~

## Hole H005
UT DOE GOM^2 PCTB Marine Test Hole H005 Planned v. Actual Timeline
Revision: 0 Date: 11 July 2017
May
| 14 | 15 | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
MU Face Bit BHA |  |  | ~
Flow Test #1 |  |  |  | ~ | [11 empty] | Planned
RIH Hole B |  |  |  | ~
Spud Hole B & 1,000 ft Survey |  |  |  |  | ~ | [5 empty] | ~ | ~ | ~ | ~ |  | Actual
Core 11FB | [5 empty] | ~ | ~
Core 12FB | [7 empty] | ~
Core 13FB | [7 empty] | ~
Drilling & Hole Cleaning | [7 empty] | ~
Core 14FB | [8 empty] | ~
Core 15FB | [8 empty] | ~
Core 16FB | [8 empty] | ~
Drilling & Hole Cleaning | [9 empty] | ~
Core 17FB | [9 empty] | ~
Core 18FB | [9 empty] | ~
Core 19FB | [10 empty] | ~
Core 20FB | [11 empty] | ~
Core 21FB | [11 empty] | ~
Core 22FB | [11 empty] | ~
Core 23FB | [12 empty] | ~
Survey | [12 empty] | ~
Cementing | [13 empty] | ~
Waiting on Cement | [14 empty] | ~ | ~
Cementing #2 | [15 empty] | ~
Waiting on BSEE | [16 empty] | ~
POOH Hole B | [17 empty] | ~
Demob | [18 empty] | ~ | ~